- «Дорожная карта» реализуется в целях поэтапного повышения доступности для инвалидов к объекту и предоставляемым на нем услугам в сфере образования (с учетом уровня финансовых возможностей), в том числе:

-обеспечение условий доступности для инвалидов объекта сферы образования; -обеспечение условий для беспрепятственного пользования инвалидами услугами в сфере образования; -полноценная интеграция инвалидов в общество.

- Задачи «дорожной карты»:

- создание условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения равных возможностей доступа к объекту МБДОУ Д/с «Радуга» п.Чебенки и предоставляемым услугам, а также оказание им при этом необходимой помощи в пределах полномочий;

- установление показателей, позволяющих оценивать степень доступности для инвалидов объекта и услуг;

-оснащение объекта приспособлениями, средствами и источниками информации в доступной форме, позволяющими обеспечить доступность для инвалидов предоставляемых на нем услуг; -проведение паспортизации объекта и услуг, принятие и реализация решений о сроках поэтапного повышения значений показателей его доступности до уровня требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Для достижения заявленных целей «дорожной картой» предусмотрен перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов к объекту и услугам в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении доступности для инвалидов объектов и услуг путем учета указанных требований при разработке проектных решений на новое строительство или реконструкцию объекта.

- «Дорожная карта» предусматривает реализацию комплекса мероприятий по следующим основным направлениям:

- Обеспечение доступности, повышение оперативности и эффективности предоставления образовательных услуг в рамках совершенствования системы реабилитации инвалидов в образовательном учреждении.

В рамках указанного направления в ДОУ необходимо решить задачу по укреплению материально-технической базы для проведения комплексной педагогической и социальной реабилитации инвалидов.

- Обеспечение устойчивого формирования доступной среды для инвалидов в образовательном учреждении.

В рамках указанного направления в образовательном учреждении предполагается:

- проведение обследования доступной среды для инвалидов к объектам и услугам, предоставляемых детским садом; - размещение на официальном сайте учреждения информационных, справочных

пособий по формированию доступной среды и организации обучения инвалидов;

- оснащение образовательного учреждения специальным, в том числе учебным оборудованием (в целях обеспечения физической доступности образовательного учреждения), для организации образования инвалидов.

- Создание условий доступности образования, в том числе создание безбарьерной дошкольной среды для детей-инвалидов в МБДОУ Д/с «Радуга»п. Чебеньки.

Данное направление предполагает:

- создание системы и проведение мониторинга педагогического сопровождения и успешной социализации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья; - повышение эффективности педагогического сопровождения воспитанников ДОУ;

- создание в детском саду доступной образовательной среды для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья;

- для обеспечения доступности зданий и сооружений необходимо решить задачу по приспособлению входных групп, лестниц, пандусных съездов, зон оказания услуг, прилегающей территории;

- разработка механизмов, обеспечивающих доступность услуг в сфере образования для различных категорий детей-инвалидов, в том числе по созданию безбарьерной дошкольной среды;

-     разработка моделей реализации индивидуальной программы реабилитации

ребенка-инвалида в части получения детьми-инвалидами образования в обычном образовательном учреждении;

- проведение обучающих мероприятий для специалистов и педагогов по вопросам реализации индивидуальной программы реабилитации ребенка-инвалида в части получения детьми-инвалидами дошкольного образования;

- осуществление сотрудничества с общественными организациями,

инициирующими вопросы совместного образования	детей-инвалидов в

общеобразовательных учреждениях на принципах социального партнёрства.

- Программно-методическое сопровождение образовательного процесса детей- инвалидов в различных образовательных моделях.

- Создание условий для обеспечения качества образования детей-инвалидов в образовательном учреждении.

Данное направление предполагает:

- разработку системы мониторинга по оценке качества образования детей - инвалидов;

- моделирование инфраструктурных компонентов и содержательного наполнения образовательной среды в условиях совместного образования;

- проведение анализа действующих правоприменительных практик образования детей-инвалидов в различных образовательных моделях;

- создание собственной системы дошкольного образования для детей с ОВЗ, состоящую из различных современных образовательных моделей, обеспечивающих свободу выбора образовательного маршрута.

- Предоставляемые услуги:

- прием заявлений от родителей (законных представителей) о зачислении ребёнка - инвалида в МБДОУ Д/с «Радуга» п. Чебеньки;

- индивидуальная работа с детьми-инвалидами в рамках индивидуальной программы развития, разработанной педагогическими работниками детского сада в соответствии с образовательной программой МБДОУ Д/с «Радуга» п.Чебеньки и диагнозом ребёнка;

- оказание консультативной педагогической помощи ребёнку - инвалиду и его родителям (законным представителям);

- присмотр и уход за ребёнком - инвалидом в течение дня и при организации режимных моментов (умывание, раздевание, посещение туалетной комнаты и т.д.);

- создание адаптивной безбарьерной развивающей предметно-пространственной среды для ребёнка-инвалида.

Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг «дорожной карты» МБДОУ Д/с «Радуга»п. Чебеньки

Показатели доступности для инвалидов объектов и услуг «Дорожной карты» МБДОУ Д/с «Радуга» п. Чебеньки

| № п/п | Наименование показателей доступности для инвалидов | Ожидаемые результаты повышения значений показателей доступности объектов и услуг (годы) и мониторинг |  |  |  |  |  |  |  |  | Должностное лицо, ответственное за достижение запланированных показателей доступности объектов и услуг | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  |
| 1. | Территория, прилегающая к зданию (участок): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | ремонт асфальтового покрытия |  |  |  |  |  |  |  |  | + | Заведующий | При наличии бюджетных ассигнований |
| 1.2. | установка поручней с двух сторон лестничного прохода наружной лестницы с учетом технических требований к опорным стационарным устройствам по ГОСТ Р51261 |  |  |  |  |  |  |  |  | + | Заведующий | При наличии бюджетных ассигнований |
| 2. | Вход в здание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Установка раздвижных дверей |  |  |  |  |  |  |  | + |  | Заведующий | При наличии бюджетных ассигнований |
| 3. | Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Реконструкция дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок |  |  |  |  |  |  |  | + | + | Заведующий | При наличии бюджетных ассигнований |
| 3.2. | покраска лестничных маршей и площадок в соответствии с Техническим Регламентом. |  |  | + | + | + | + | + | + | + | Завхоз |  |
| 3.3. | покраска зон «возможной опасности» контрастной цвету окружающего пространства краской для разметки |  |  |  |  |  | + | + | + | + | Завхоз |  |
| 4. | Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | организация помощи сопровождающего при обслуживании с перемещением по маршруту |  |  | + | + | + | + | + | + | + | Заведующий |  |
| 5. | Санитарно гигиенические помещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | организация альтернативной формы обслуживания - сопровождение |  |  |  |  |  |  |  |  | + | Заведующий |  |
| 6. | Система информации на объекте |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Приобретение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения |  |  |  |  |  |  | + | + | + | Заведующий | Приналичии бюджетных ассигнований |
| 6.2 | Обеспечение дублирования необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне |  |  |  |  |  |  | + | + | + | Заведующий | При наличии бюджетных ассигнований |
| 6.3 | Обеспечение дублирования необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информации необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения |  |  |  |  |  |  | + | + | + | Заведующий | При наличии бюджетных ассигнований |

Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

| № п/п | Наименование мероприятия | Нормативно - правовой акт (программа), иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия | Ответственн ые, исполнители, соисполнител и |  | Срок реализации | Ожидаемый результат | Финансовое обеспечение (руб-) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Совершенствование нормативно - правовой базы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Изучение законодательства РФ в области обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг | Нормативные правовые акты РФ |  | Заведующий | Постоянно | Владение нормативной базой |  | 0 |
| 1.2. | Создание комиссии по обеспечению условий доступности. Разработка Положения о комиссии ДОУ по повышению показателей доступности объектов и услуг для детей - инвалидов и их родителей | Издание приказа о создании комиссии по повышению значений показателей доступности объектов ДОУ для детей - инвалидов и их родителей |  | Заведующий | Август 2020г. | Разработка и реализация плана мероприятий по Повышению показателей Доступности объектов и услуг в полном объеме |  | 0 |
| 1.3. | Внесение изменений в образовательную программу дошкольного образования МБДОУ Д/с «Светлячок» п. Зауральный в части образовательной деятельности с детьми- инвалидами в рамках инклюзивного образования | Приказ заведующего о внесении изменений в образовательную программу дошкольного о бр азо вания МБДОУ Д/с «Светлячок» п. Зауральный |  | Заведующий, | Август 2020г. | Реализация образовательной Программы дошкольного Образования МБДОУ Д/с «Светлячок» п. Зауральный в рамках инклюзивного образования |  | 0 |
| 1.4. | Проведение паспортизации объекта и предоставляемых на нем услуг | - приказ Министерства образования и науки РФ от 9.11. 2015 № 1309 (в редакции от 1января 2016г) «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и представляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом |  | Заведующий | Сентябрь 2020г. | - утверждение Паспорта доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг по согласованию с представителем общества инвалидов |  | 0 |

| Раздел 2. Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объекта МБДОУ Д/с «Светлячок» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Реализация мер по обеспечению доступности для инвалидов объекта до реконструкции (капитального ремонта), и предоставляемых на нем услуг (с учетом результатов паспортизации) (все преобразования, приобретение специального оборудования, методической и учебной литературы и пр.) |  | Приказы по детскому саду | Заведующий |  | 2019 - 2025 |  | Обеспечение условий индивидуальной мобильности инвалидам и возможности для самостоятельного их передвижения по объекту с целью получения услуг в сфере образования |  |  |  |
|  | Создание визуальных средств информации о предоставлении услуги (надписи, метки, пиктограммы) |  | Выполнение федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 N 1521) |  |  |  |  |  |  | 50000.00 |  |
| Раздел 3 у них на услугам | . Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся рушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация обучения и инструктирования специалистов, связанных с обеспечением доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг с учетом имеющихся у инвалидов стойких расстройств функций организма и ограничений жизнедеятельности | Приказы по детскому саду |  |  | Заведующий |  | Ежегодно |  | Увеличение числа специалистов, прошедших обучение или инструктирование по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг |  | 30000.00 |
|  | Обеспечение сопровождения инвалидов, имеющих стойкие | Принятие административных распорядительных актов в |  |  | Заведующий |  | 2025 |  | Увеличение числа работников |  | 0 |
|  | расстройства функций зрения и самостоятельного передвижения, и оказания им помощи на объекте | организации, в соответствии с которыми на работников организации возложены обязанности по оказанию инвалидам помощи при предоставлении им услуг |  |  |  |  |  |  | организации, на которых административнораспорядительным актом возложены обязанности по оказанию инвалидам помощи при предоставлении им услуг |  |  |
| Раздел 4. Обучение детей-инвалидов в инклюзивных условиях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Изучение индивидуальных программ реабилитации детей-инвалидов |  |  |  | Специалисты, воспитатели групп |  | Постоянно |  |  |  | 0 |
|  | Выявление существующих ограничений и барьеров, препятствующих доступности развивающей предметнопространственной среды для детей-инвалидов в детском саду | Приказ по детскому саду |  |  | Комиссия |  | Сентябрь 2020г |  |  |  | 0 |